**Отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в городе Пыть-Яхе в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Направление мероприятия* | *Сроки исполнения* | *Результат исполнения* | *Ответственный исполнитель* | *Ссылка на сайт/ нормативный документ*  |
| 1. *Анализ проведения ГИА-9 и ГИА – 11 в 2018 году*
 |
| *1.1.* | Рассмотрение (обсуждение) вопросов на августовском совещании педагогических работников:- о результатах ГИА-11 2018 года, о результатах ГИА-9 2018 года, включая:статистику основных результатов участников ЕГЭ;статистику основных результатов участников ОГЭ;статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБУ «ФИПИ»;критерии оценки эффективности организационно­-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ;- анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска».Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2018-2019 учебном году. | август 2018 года | 30.08.2018 состоялось Августовское совещание педагогических работников «От стратегических ориентиров к проектным решениям», где были рассмотреныаналитические материалы по итогам проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2018 году | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 17.08.2018 №226 «О подготовке и проведении совещания педагогических работников в 2018 году «От стратегических ориентиров к проектным решениям» |
| *1.2.* | Подготовка аналитических отчетов о работе РПК ХМАО - Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ» | август 2018 года | Аналитические отчеты о работе РПК используются в работе муниципальных методических объединений | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *1.3.* | Подготовка статистическо-аналитических отчетов о работе КК ХМАО - Югры (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом динамики количества удовлетворенных апелляций за последние три года | сентябрь - октябрь 2018 года | Использование аналитических отчетов о КК в работе муниципальных методических объединений | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *1.4.* | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на:совещании с представителями МОУО, государственных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ в 2018 году (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА) (далее - Совещание) | октябрь 2018 года | Участие в совещании приняли Калимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-Ях, Громак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях |  |
| *1.5.* | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на:Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в 2018 году (далее - Совет);Региональной конференции по оценке качества образования (далее - Конференция) | октябрь - ноябрь 2018 года | Решения Совета по итогам ГИА 2018 года исполнены, определены задачи на проведение ГИА в 2019 году в городе,участие членов в заседании Совета (участник Совета – Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-Ях) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях |  |
| *1.6.* | Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 в 2018 году» | ноябрь - декабрь 2018 года | Информация сборника используется для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *1.7.* | Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 в 2018 году» | ноябрь - декабрь 2018 | Информация сборника используется для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по «зонам риска» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *1.8.* | Разработка и издание статистико-аналитического сборника «Статистико-аналитический отчет по результатам ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2018 год» | август 2018 года | Использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *1.9.* | Разработка содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, май, декабрь) | март, июнь, декабрь 2018 года | Содержательный анализ результатов итогового сочинения (изложения) рассматривается на совещаниях с руководителями образовательных организаций, учителями русского языка и литературы | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО |  |
| *2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты.* |
| *2.1.* | Разработка и реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на территории ХМАО - Югры (далее — Система сопровождения, Комплекс мер) | октябрь 2018 года | Разработан комплекс мер сопровождения выпускников по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 22.10.2019 №320 «О сопровождении выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году»* |
| *2.2.* | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по дополнительным профессиональным программам: «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством образовательной деятельности (для руководителей)»; «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, заместителей руководителей)»;«Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества подготовки обучающихся в педагогической деятельности (для учителей- предметников)»;«Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных условиях»; «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами» | сентябрь 2018 года - октябрь 2019 года | Участие в курсах повышения квалификации приняли участие 5 учителей-предметников | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *2.3.* | Организация общественно- профессионального обсуждения вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО - Югры | в соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2019 год | Создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *2.4.* | Организация функционирования информационно-методических ресурсов УМО и иных педагогических сообществ в системе общего образования ХМАО - Югры на региональном, муниципальном и институциональных уровнях | 2018-2019 учебный год | Организация участия педагогического сообщества города в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе муниципальных педагогических сообществ | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.5.* | Разработка и использование комплектов экзаменационных материалов по родному языку и родной литературе для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь - декабрь 2018 года | Комплекты экзаменационных материалов по родному языку и родной литературе для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования не использовались (нет участников ГИА-9, ГИА-11, желающих использовать экзаменационные работы по родному языку и родной литературе) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *2.6.* | Разработка диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входной (стартовый) контроль, стартовая диагностика) обучающихся 9-х классов по учебным предметам ГИА (13 учебных предметов) | март – апрель 2019 года | Организована работа по обеспечению условий использования диагностического инструментария | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.7.* | Разработка диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входной (стартовый) контроль, стартовая диагностика) обучающихся 11-х классов по обязательным для сдачи учебным предметам ГИА (русский язык, математика) | март – апрель 2019 года | Организована работа по обеспечению условий использования диагностического инструментария | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.8.* | Информационно-аналитические сборники по результатам ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 2018 год для педагогических работников | декабрь 2018 года | Информация сборника используется для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования в городе | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.9.* | Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного образования в ОО ХМАО - Югры, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в 2018 году и на плановый период до 2020 года (далее - Комплекс мер) | по отдельномуплану,утвержденному приказом Департамента от 26.04.2018 №551 | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | *-* | *-* |
| *2.11.* | Реализация в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации для учителей- предметников «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!» («русский язык», «математика», «физика», «химия», «обществознание») | сентябрь – декабрь 2018 года | Учителя-предметники города приняли участие в модульных курсах «Я сдам ЕГЭ!» («русский язык», «математика», «физика», «химия», «обществознание») | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.12.* | Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь 2018 года - май 2019 года | МБОУ СОШ №4 оказывается методическое сопровождения для эффективного функционирования | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхДиректор МБОУ СОШ №4 | *-* |
| *2.13.* | Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО с низкими образовательными результатами в форме:- телекоммуникационного проекта«Проектирование новых технологий, направленных на повышение качества образования»;школы методистов по вопросам оценки эффективности урока в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования;сборника лучших практик проектирования заданий по оценке метапредметных результатов обучающихся; методических рекомендаций для ОО с низкими образовательными результатами по оценке эффективности управления реализации ФГОС начального и основного общего образования | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  | *-* |
| *2.14.* | Методические рекомендации для преподавателей по учебным предметам естественно-научного цикла по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (на основе результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных диагностических работ, государственной итоговой аттестации) по учебным предметам: физика, биология, география, химия, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями | декабрь 2019 года | Обеспечены условия использования | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.15.* | Организация и проведение мониторинга «зон риска» по результатам проведения ГИА в 2019 году | июль - сентябрь 2019 года | Предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, организация разработки планов мероприятий,направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *2.16.* | Мониторинг по выявлению и распространению лучших педагогических практик образовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | декабрь 2019 года | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты | *-* | *-* |
| *2.17.* | Мониторинг результативности программ повышения качества образования образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты | ноябрь-декабрь 2019 | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | *-* | *-* |
| *2.18.* | Совершенствование и развитие системы общественно­профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу | сентябрь 2018 - август 2019 | Участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно- профессиональной экспертизы в образовании ХМАО - Югры на уровне города | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.19.* | Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО - Югры о передовомпедагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Юфы «Школлеги» | август 2018 года — август 2019 года | Моделирование и курирование клубов портала «Школлеги»,участие в профессиональном обсуждении | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.20.* | Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО - Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на официальном сайте ИРО ([www.iro86.ru](http://www.iro86.ru)) | август 2018 года - август 2019 года | Учителя-предметники приняли участие в профессиональном обсуждении | Руководители ОО | *-* |
| *2.21.* | Разработка методических рекомендаций по итогам оценочных процедур на основе федеральной справки по субъекту Российской Федерации | декабрь 2019 года | Обеспечены условия использования методических рекомендаций | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО |  |
| *2.22.* | Разработка методических рекомендаций по повышению качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты | ноябрь 2019 года | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | *-* | *-* |
| *2.23.* | Разработка методических рекомендаций для школ, имеющих необъективные результаты ВПР | декабрь 2019 года | Обеспечены условия использования методических рекомендаций | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхДиректор МБОУ СОШ №5Директор МАОУ «КСОШ-ДС» | *-* |
| *2.24.* | Сопровождение взаимодействия школ, имеющих высокие результаты обучения и школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения | В течение года | Нет образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | *-* | *-* |
| *2.25.* | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах проведения ГИА-9 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2019 году | август 2019 года | Проведен анализ ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях.Статистико-аналитические отчеты о результатах проведения ГИА-9 в 2019 году рассматривались 06.09.2019 на совещании педагогических работников | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКисакова О.А., начальник отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 03.09.2019 №284 «О подготовке и проведению**городского совещания**педагогических работников**в 2019 году «Реализация**национального проекта**«Образование»: Результаты работы**и стратегические ориентиры»* |
| *2.26.* | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году в ФГБУ «ФИПИ» (в соответствии с требованиями Рособрнадзора) | август 2019 года | Использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условияхСтатистико-аналитические отчеты о результатах проведения ГИА-11 в 2019 году рассматривались 06.09.2019 на совещании педагогических работников | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 03.09.2019 №284 «О подготовке и проведению**городского совещания**педагогических работников**в 2019 году «Реализация**национального проекта**«Образование»: Результаты работы**и стратегические ориентиры»* |
| *2.27.* | Содержательный анализ по результатам итогового собеседования как допуска к ГИА-9 | Не позднее сентября 2019 года | Использована информация для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКисакова О.А., начальник отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.28.* | Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования | май 2019 года | Сведения для подготовки мониторинга направлены.Проведен анализ ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКисакова О.А., начальник отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.29.* | Реализация графика проведения международных, федеральных и региональных оценочных процедур в 00, реализующихобразовательные программы общего образования на территории ХМАО - Югры | по отдельномуплану,утвержденному приказами Департамента | Все образовательные организации принимали участие в ВПР, МБОУ СОШ №6 приняли участие в TIMSS | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *2.30.* | Информационно-аналитический отчет по объективности результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования за 2019 год.Перспективы на 2020 год | декабрь 2019 года | Bспользование аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО и объективности результатов ГИА; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11* |
| *3.1.* | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 в ХМАО - Югры в 2019 году | согласно циклограмме приказов, 2018 -2019 учебный год | Разработаны и утверждены приказы департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях согласно циклограмме приказов | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.2.* | Внесение изменений, совершенствование инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2019 году | октябрь 2018 года - май 2019 года | организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-­методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2019 году | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.3.* | Информационно-аналитический отчет по результатам реализации мероприятий «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году | декабрь 2019 года | Информация подготовлена | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.4.* | Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО - Югры в области образования | август 2018 года - май 2019 года | Изменения в правовые акты муниципального уровня вносятся в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.5.* | Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2018 - 2019 учебный год | ноябрь 2018 года | Заключено соглашение об информационном взаимодействии и обмена информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и МОУО | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.6.* | Информационно -аналитический отчет по итогам проведения мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2019 году (приказ Департамента № 200 от 21.02.2019 «О проведении мониторинга качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2019 году») | декабрь 2019 | Информация направлена (16-Исх-2500 от 09.12.2019) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.7.* | Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом | октябрь-декабрь 2019 года | Обеспечено условия для использования | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГорбачева И.А., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *3.8.* | Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ», с учетом перехода на новую технологию единого государственного экзамена | октябрь-декабрь 2019 года | Обеспечены условия использования.30.10.2019 6 обучающихся приняли участие в тренировочном мероприятии «единый государственный экзамен по учебному предмету «информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации**г. Пыть-Ях от 21.10.2019 №353 «О проведении тренировочного**мероприятия «единый государственный**экзамен по учебному предмету**«информатика и информационно-**коммуникационные технологии»**в компьютерной форме»* |
| *4. Финансовое обеспечение ГИА* |
| *4.2.* | Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | август 2018 - декабрь 2019 года | Планирование расходов осуществлялось в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры; ежемесячно предоставлялись отчеты по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *4.3.* | Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнениюработ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года | Экспертам, участвующим в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, выплачена компенсация | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *5* | *. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА* |

 |
| *5.1.* | Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Все работники, привлекаемые к проведению ГИА-9, ГИА-11 обучились на федеральной и региональной платформе | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *5.2.* | Обучение и повышениеквалификации экспертов и председателей РНК ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на федеральном и региональном уровнях | сентябрь 2018года - апрель 2019 года | 12 экспертов участвовали в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *5.3.* | Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2018 года - май 2019 года | Осуществляется контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *5.5.* | Участие в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», экспертов и председателей РПКОГЭ и ЕГЭ | по отдельномуплану ФГБНУ «ФИПИ» сентябрь 2018 года - май 2019 года | Созданы условия для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях |  |
| *5.6.* | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ХМАО - Югре на межрегиональном и всероссийском уровнях | август 2018 года - август 2019 года | Участие в мероприятиях по представлению опыта | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *-* |
| *6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11* |
| *6.2.* | Обеспечение проведенияГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году | август - сентябрь 2018 года | Обеспечено проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 31.08.2019 №236 «О проведении государственной**итоговой аттестации**по образовательным программам**основного общего образования**в дополнительный период**(сентябрьские сроки)**в 2019 году»* |
| *6.5.* | Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной периоды дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), устную часть русского языка (ГИА-9) | по графикуРособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Своевременное формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА (ОО, государственные ОО) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхРуководители ОО | *Приказ департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 14.12.2018 №428 «О формировании и ведении**региональной информационной**системы обеспечения проведения**государственной итоговой аттестации**обучающихся, освоивших основные**образовательные программы основного**общего и среднего общего образования,**в 2019 году (муниципальный сегмент)»* |
| *6.6.* | Разработка положения о деятельности ГЭК | ноябрь -декабрь 2018 года | Направлены в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры предложения в положение о деятельности ГЭКв части касающейся | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.7.* | Разработка положений о деятельности РПК, КК | декабрь 2018 года – январь 2019 года | Предложений в положения о деятельности РПК, КК, не было | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.8.* | Формирование персональных составов ГЭК, РПК, КК | декабрь 2018 года | Направлены в ИРО предложения в персональные составы ГЭК, РПК, КК, в части касающейся | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.9.* | Организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2018 - 2019 учебном году, в 2019 году (ГЭК, РПК, КК) | август 2018 года - декабрь 2019 года | Согласование и организация направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, КК, РПК | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.10.* | Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 - 2019 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9 | сентябрь2018 годадекабрь 2019 года | Контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.11.* | Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году | ноябрь 2018 года,февраль, май 2019 года | Обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), заорганизацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 08.11.2018 №346 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году»* |
| *6.12.* | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен), приобретение резервных токенов для членов ГЭК | сентябрь декабрь 2018 года | Направлена информация о количественном составе членов ГЭК в ППЭ | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.13.* | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА- 9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальным филиалом ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», Управлением Министерства внутренних дел РФ по г. Пыть-Ях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *Распоряжение администрации города Пыть-Ях от 29.04.2019 №885-ра «О мерах по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2019 году* |
| *6.14.* | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее - Тестирования) | поотдельномуграфикуРособрнадзора,ПАО «Ростелеком» | Контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ осуществлялся в мае 2019 года. Нарушений не выявлено | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.15.* | Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года | Обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.16.* | Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическоеобеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности | сентябрь 2018 -декабрь 2019 года | Обеспечено соблюдениеинформационнойбезопасности | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.17.* | Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее - лица с ОВЗ) в 2019 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2018 - 2019 учебному году | сентябрь 2018-декабрь 2019 года | Обеспечены условия для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования.В 2019 году в ГИА-11 участвовали 4 выпускника с ОВЗ (КВЭ -1), в ГИА-9 – 7 выпускников (ГВЭ – 6) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.18.* | Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн;организация работы регионального ситуационногоцентра (далее - СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2019 году. | сентябрь- октябрь 2018 года; декабрь 2019 года; апрель - октябрь 2019 года | Организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 05.03.2019 №90 «Об общественном наблюдении при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»* |
| *6.19.* | Определение организационно­территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018 года - март 2019 года | Направлена информация в установленные сроки:- места регистрации заявлений на прохождение ГИА;- количество ППЭ и мест их расположения;- количество аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; - распределение участников по ППЭ;- места ознакомления с результатами ГИА | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.20.* | Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА | ноябрь 2018 года - ноябрь 2019 года | Информация направлена (16-Исх-2374 от 25.11.2019) | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.21.* | Формирование списочныхсоставов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА | сентябрь-декабрь 2018 года;в течение 2019 года в соответствии с графиком формирования РИС ГИА | Согласование и направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях |  |
| *6.22.* | Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами | сентябрь- декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии срасписаниемГИА,утвержденным приказами Минпросвещения РФ, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ» | Контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами. Все участники ознакомливались с результатами своевременно | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.23.* | Организация и обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) потехнологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне | 2018-2019 учебный год | Апробации в 2019 году проведены успешно | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрацииг. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрацииг. Пыть-Ях | *-* |
| *6.24.* | Участие в тренировочном экзамена по «Информатике и ИКТ» в компьютерной форме (новые технологии ГИА) (Заявка в федерацию) | октябрь 2019 года | 30.10.2019 6 обучающихся приняли участие в тренировочном мероприятии «единый государственный экзамен по учебному предмету «информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации**г. Пыть-Ях от 21.10.2019 №353 «О проведении тренировочного**мероприятия «единый государственный**экзамен по учебному предмету**«информатика и информационно-**коммуникационные технологии»**в компьютерной форме»* |
| *6.25.* | Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня) | в соответствии с графиком проведения апробаций | Участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.26.* | Мониторинг по технологиям проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | август 2019 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МОУО | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.27.* | Мониторинг эффективности организационно- технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2019 году (в разрезе муниципальных образований и государственных образовательных организаций), согласно критериям, определенным в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.04.2019 № 10-296) | май-июль 2019 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне города | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *6.28.* | Подготовка информационно-аналитического отчета о проведении анализа форм ППЭ-12-04-МАШ | август 2019 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МОУО. Нарушений не выявлено | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11* |
| *7.1.* | Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА в 2019 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План) | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | Проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 22.10.2018 №319 «Об организации информирования**участников образовательного**процесса, выпускников прошлых лет**и общественности по вопросам организации**и проведения государственной итоговой**аттестации по образовательным**программам основного общего и среднего**общего образования в 2018-2019 учебном**году»* |
| *7.2.* | Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатовпосле проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами | в соответствии с Порядком проведения ГИА | Контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации.Информирование проводится своевременно | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.3.* | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2019 году | сентябрь- декабрь 2018 года | Организовано информирование на официальном сайте департамента образования и молодежной политики администрации города, официальных сайтах ОО, в том числе лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.4.* | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года | Наполнение официального сайта департамента образования и молодежной политики администрации города информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | [*http://ko.mmc-pytyach.org/*](http://ko.mmc-pytyach.org/) |
| *7.5.* | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | Организована работа телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | [*http://ko.mmc-pytyach.org/?page\_id=172*](http://ko.mmc-pytyach.org/?page_id=172) |
| *7.6.* | Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) регионального и муниципального уровня | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года, в том числе в соответствии с медиа­планом по информационному сопровождению | Организация взаимодействия со СМИ на территории города (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Новая Северная газета**ТРК «Пыть-ЯхИнформ»* |
| *7.7.* | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Проведены совещания, родительских собрания по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.8.* | Проведение родительских собраний по вопросаминформационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2018- 2019 учебном году | сентябрь 2018 года - ноябрь2019 года | Проведены родительские собрания | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.9.* | Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | январь — май 2019 года | Распространена печатная информационная продукция, буклеты для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.10.* | Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Проведены акции:- «ЕГЭ для родителей»- «100 баллов для Победы» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 21.02.2019 №71 «Об участии во Всероссийской**акции «День сдачи ЕГЭ**родителями»* |
| *7.11.* | Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года - май 2019, октябрь 2019 года | Оформленыинформационные стенды в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, контроль по оформлениюинформационных стендов в ОО | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.12.* | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросамстрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *Приказ Департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях от 22.10.2019 №320 «О сопровождении выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году»* |
| *7.13.* | Организация психологического сопровождения родителей(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников | Сентябрь 2018 года - май2019 года | Обеспечено психологическоесопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей-предметников | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *7.14.* | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Внедрение новые формы работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: -урок ЕГЭ;- демонстрационный экзамен для родительской общественности;- «100 баллов для Победы» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11* |
| *8.1.* | Осуществление контроля за организацией проведения информационно-­разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | сентябрь 2018 года — май 2019 года | Обеспечение контроля за организацией проведения информационно­разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8.2.* | Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | Обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8.3.* | Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной периоды и дополнительные (сентябрьские) сроки, итогового сочинения (изложения) | август 2018 годадекабрь 2019 года | Своевременное предоставление в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников, отнесенных к категориям «зон риска» | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8.4.* | Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, включая проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2018 (2019) на совещании руководителей МОУО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационном совете | август -ноябрь 2018 года, август - ноябрь 2019 года | На совещания с педагогическими работниками:* проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году,
* организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости),
* мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения

экзаменационной компании в ОО,* мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн- наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО:
* о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году;
* о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости);
* о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года)
 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхГромак К.В., главный специалист отдела общего образования ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8.5.* | Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества образования, включающая семинары для образовательных организаций, в том числе в образовательных организациях со стабильно низкими и высокими образовательными результатами | август 2019 года (конференция)ноябрь 2019 года (семинар) | Участие 13.12.2019 в семинаре примут участие Калимуллина А.Р., заместитель директора департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Ях, Горбачева Ирина Александровна, главный специалист отдела общего образования департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Ях | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |
| *8.6.* | Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО - Югры в 2019 году (далее Координационный совет) (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2010 № 125-п) | октябрь 2018 года; май, октябрь 2019 года | Участие в заседаниях Координационного совета принимает директор департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях, заместитель директора департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях, муниципальные координаторы ГИА-11, ГИА-9 | Наговицына П.А., директор ДОиМП администрации г. Пыть-ЯхКалимуллина А.Р., заместитель директора ДОиМП администрации г. Пыть-Ях | *-* |

*Общие выводы: Ежегодно разрабатывается муниципальный план мероприятий «дорожная карта». Реализация «дорожной карты» позволяет избежать организационно-технических, технологических нарушений.*

*Общий процент реализации плана мероприятий «дорожной карты»: 100%*

*Указать причины неисполнения плана мероприятий «дорожной карты» (в произвольной форме): нет*